## Cronograma
MINIME LABS
Cronograma de TCC com horas — setembro a dezembro/2026
Gerado em 27/08/2026 · minime.ia.br · Comece no MINIME LABS
Semana | Período | Entrega / marco | Tarefa | Dia | Início | Fim | Horas | Prioridade | Status
S1 | 31/08 a 06/09 | Delimitação do tema | Levantar 12 referências no Portal CAPES | Seg | 19:00 | 21:00 | 2 | Alta | Concluído
S1 | 31/08 a 06/09 | Delimitação do tema | Fichar 4 artigos centrais | Qua | 19:00 | 22:00 | 3 | Alta | Concluído
S1 | 31/08 a 06/09 | Delimitação do tema | Escrever pergunta de pesquisa | Sáb | 09:00 | 11:00 | 2 | Alta | Concluído
S2 | 07/09 a 13/09 | Introdução (v1) | Redigir contextualização | Ter | 19:30 | 22:00 | 2.5 | Alta | Em andamento
S2 | 07/09 a 13/09 | Introdução (v1) | Redigir justificativa e objetivos | Qui | 19:30 | 22:00 | 2.5 | Alta | Em andamento
S2 | 07/09 a 13/09 | Introdução (v1) | Revisão com orientadora | Sex | 14:00 | 15:00 | 1 | Alta | Planejado
S3 | 14/09 a 20/09 | Referencial teórico (50%) | Fichar 6 artigos | Seg/Qua | 19:00 | 21:30 | 5 | Alta | Planejado
S3 | 14/09 a 20/09 | Referencial teórico (50%) | Mapa de conceitos | Sáb | 09:00 | 11:30 | 2.5 | Média | Planejado
S4 | 21/09 a 27/09 | Referencial teórico (100%) | Redigir seções 2.1 a 2.3 | Ter/Qui | 19:30 | 22:00 | 5 | Alta | Planejado
S4 | 21/09 a 27/09 | Referencial teórico (100%) | Padronizar citações ABNT | Sex | 20:00 | 21:00 | 1 | Baixa | Planejado
S5 | 28/09 a 04/10 | Metodologia | Definir desenho e amostra | Seg | 19:00 | 21:30 | 2.5 | Alta | Planejado
S5 | 28/09 a 04/10 | Metodologia | Montar instrumento de coleta | Qua | 19:00 | 22:00 | 3 | Alta | Planejado
S6 | 05/10 a 11/10 | Coleta de dados | Aplicar questionário (piloto) | Ter | 10:00 | 12:00 | 2 | Alta | Planejado
S6 | 05/10 a 11/10 | Coleta de dados | Aplicar questionário (final) | Qui | 10:00 | 13:00 | 3 | Alta | Planejado
S7 | 12/10 a 18/10 | Análise | Tabular respostas | Seg | 19:00 | 21:00 | 2 | Média | Planejado
S7 | 12/10 a 18/10 | Análise | Gerar gráficos e tabelas | Qua | 19:00 | 21:30 | 2.5 | Média | Planejado
S8 | 19/10 a 25/10 | Resultados (v1) | Redigir análise dos dados | Ter/Qui | 19:30 | 22:00 | 5 | Alta | Planejado
S9 | 26/10 a 01/11 | Discussão | Confrontar com referencial | Seg/Qua | 19:00 | 21:30 | 5 | Alta | Planejado
S10 | 02/11 a 08/11 | Conclusão | Redigir considerações finais | Ter | 19:30 | 22:00 | 2.5 | Alta | Planejado
S10 | 02/11 a 08/11 | Conclusão | Revisar objetivos x resultados | Qui | 19:30 | 21:00 | 1.5 | Média | Planejado
S11 | 09/11 a 15/11 | Revisão geral | Revisão de texto e coesão | Sáb | 09:00 | 13:00 | 4 | Alta | Planejado
S11 | 09/11 a 15/11 | Revisão geral | Conferência ABNT e sumário | Dom | 09:00 | 11:00 | 2 | Média | Planejado
S12 | 16/11 a 22/11 | Entrega ao orientador | Ajustes finais e envio | Seg | 19:00 | 21:00 | 2 | Alta | Planejado
S13 | 23/11 a 29/11 | Banca | Montar slides do seminário | Qua | 19:00 | 21:30 | 2.5 | Alta | Planejado
S13 | 23/11 a 29/11 | Banca | Ensaio cronometrado (2x) | Sex | 19:00 | 20:30 | 1.5 | Média | Planejado
S14 | 30/11 a 06/12 | Defesa | Defesa do TCC | Qui | 14:00 | 16:00 | 2 | Alta | Planejado
[6 empty] | TOTAL | 69.5 | horas planejadas
[6 empty] | MÉDIA | 5 | horas por semana

## Horas por semana
MINIME LABS
Carga horária por semana
Gerado em 27/08/2026 · minime.ia.br · Comece no MINIME LABS
Semana | Período | Marco | Tarefas | Horas | Leitura
S1 | 31/08 a 06/09 | Delimitação do tema | 3 | 7 | Semana pesada
S2 | 07/09 a 13/09 | Introdução (v1) | 3 | 6 | Equilibrada
S3 | 14/09 a 20/09 | Referencial teórico (50%) | 2 | 7.5 | Semana pesada
S4 | 21/09 a 27/09 | Referencial teórico (100%) | 2 | 6 | Equilibrada
S5 | 28/09 a 04/10 | Metodologia | 2 | 5.5 | Equilibrada
S6 | 05/10 a 11/10 | Coleta de dados | 2 | 5 | Equilibrada
S7 | 12/10 a 18/10 | Análise | 2 | 4.5 | Equilibrada
S8 | 19/10 a 25/10 | Resultados (v1) | 1 | 5 | Equilibrada
S9 | 26/10 a 01/11 | Discussão | 1 | 5 | Equilibrada
S10 | 02/11 a 08/11 | Conclusão | 2 | 4 | Equilibrada
S11 | 09/11 a 15/11 | Revisão geral | 2 | 6 | Equilibrada
S12 | 16/11 a 22/11 | Entrega ao orientador | 1 | 2 | Equilibrada
S13 | 23/11 a 29/11 | Banca | 2 | 4 | Equilibrada
S14 | 30/11 a 06/12 | Defesa | 1 | 2 | Equilibrada
TOTAL |  |  | 26 | 69.5

## Rotina semanal
MINIME LABS
Rotina semanal hora a hora — blocos de estudo protegidos
Gerado em 27/08/2026 · minime.ia.br · Comece no MINIME LABS
Hora | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo
07:00 | Rotina | Rotina | Rotina | Rotina | Rotina | Livre | Livre
08:00 | Aula | Aula | Aula | Aula | Aula | Estudo leve | Livre
09:00 | Aula | Aula | Aula | Aula | Aula | TCC (bloco) | TCC (bloco)
10:00 | Aula | Aula | Aula | Aula | Aula | TCC (bloco) | TCC (bloco)
11:00 | Aula | Aula | Aula | Aula | Aula | TCC (bloco) | Revisão
12:00 | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço
13:00 | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Livre | Livre
14:00 | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Orientação | Livre | Livre
15:00 | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Livre | Livre
16:00 | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Livre | Livre
17:00 | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Estágio | Livre | Livre
18:00 | Deslocamento | Deslocamento | Deslocamento | Deslocamento | Deslocamento | Livre | Livre
19:00 | TCC (bloco) | TCC (bloco) | TCC (bloco) | TCC (bloco) | Leve / e-mails | Livre | Planejar semana
20:00 | TCC (bloco) | TCC (bloco) | TCC (bloco) | TCC (bloco) | Livre | Livre | Planejar semana
21:00 | Leitura | TCC (bloco) | Leitura | TCC (bloco) | Livre | Livre | Livre
22:00 | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso
Blocos de TCC por semana | Descanso: 13 h
Regra aplicada | Descanso: nenhum bloco contínuo acima de 3 h; toda semana termina com revisão

## Acompanhamento
MINIME LABS
Acompanhamento — planejado x realizado
Gerado em 27/08/2026 · minime.ia.br · Comece no MINIME LABS
Semana | Horas planejadas | Horas realizadas | Diferença | Entregas no prazo | Observação
S1 | 7
S2 | 6
S3 | 7.5
S4 | 6
S5 | 5.5
S6 | 5
S7 | 4.5
S8 | 5
S9 | 5
S10 | 4
S11 | 6
S12 | 2
S13 | 4
S14 | 2
Preencha as horas realizadas a cada domingo. O MiniMe recalcula o cronograma e reenvia por e-mail.
Comece no MINIME LABS — minime.ia.br